Приложение № 1

к приказу № 297 от 31.12.2013г.

План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению ФГОС дошкольного образования

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 11 «Катюша » г.Воркуты

на январь 2014 г.- декабрь 2015 г.

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного стандарта дошкольного образования в ДОУ.

Задачи: 1. Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в ДОУ.

2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу ДОУ.

3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО в ДОУ.

2. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4. Нормативно-правовая база ДОУ приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5. Организована эффективная кадровая политика. позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования. | декабрь 2013 г. | Заведующий, Старший воспитатель |
| 1.2. | Изучение нормативно-правовой документации по регулированию внедрения ФГОС ДО | декабрь 2013г. январь 2014г. | Заведующий, Старший воспитатель |
| 1.3. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального. регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | по мере поступления материалов | Заведующий, Старший воспитатель |
| 1.4. | Разработка и приведение в соответствие локальных актов, регламентирующих внедрение ФГОС ДО. | в течение 2014 года | Заведующий |
| 1.5. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | в случае изменений трудового договора | Заведующий |
| 2. Организационно-методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 2.1. | Создание рабочей группы по подготовке и внедрению ФГОС ДО | январь 2014г. | Заведующий, Старший воспитатель |
| 2.2. | Разработка и утверждение плана рабочей группы по внедрению ФГОС ДО | январь 2014г. | Старший воспитатель |
| 2.3. | Создание условий реализации ФГОС ДО в ДОУ | 2014г. | Заведующий, Старший воспитатель |
| 2.4. | Приобретение программно-методической литературы, наглядных пособий, игрушек в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2015гг. | Старший воспитатель |
| 2.5. | Мониторинг готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДО | март 2014г. | Заведующий |
| 2.6. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО | по мере поступления материалов | Заведующий, Старший воспитатель |
| 2.7. | Участие ДОУ в мониторинге условий реализаций ФГОС ДО в Республике Коми | IV кв. 2014 | Заведующий |
| 2.8. | Участие заведующего, педагогических работников в семинарах, конференциях, совещаниях по проблемам внедрения ФГОС ДО | 2014-2015гг. | Заведующий, Старший воспитатель |
| 2.9. | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО» | 2014-2015 гг. | Старший воспитатель, рабочая группа |
| 3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 3.1. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования посредством посещения и участия педагогических работников в информационно-методических мероприятиях (семинарах, конференциях) на муниципальном уровне | В течение 2014-2015 г.г. | Заведующий, Старший воспитатель |
| 2.2. | Повышение профессиональной компетентности по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования посредством прохождения курсов повышения квалификации |  |  |
| 4. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 4.1. | Теоретико-практический семинар «ФГОС ДО: от новых целей к новым результатам» по направлениям: | В течение 2014-2015 г.г. ежеквартально | Заведующий, Старший воспитатель, творческая группа |
|  | «Особенности организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО» |  |  |
|  | «Особенности содержания ООП ДО в развитии дошкольников (направления развития и образования» |  |  |
|  | «Требования к условиям реализации ООП ДО» |  |  |
|  | «Требования к результатам освоения ООП ДО» |  |  |
| 4.2. | Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГС ДО» | Декабрь 2013 г. |  |
| 4.3. | Педсовет «ФГОС ДО» | Февраль 2014 г. |  |
| 4.4. | Оформление стенда «ФГОС ДО: от новых целей к новым результатам» | 2014г. |  |
| 4.5. | Размещение материалов по вопросам внедрения ФГОС ДО на сайте ДОУ | В течение 2014-2015 г.г. |  |
| 4.6. | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями (законными представителями) по проблемам внедрения ФГОС ДО |  |  |
| 4.7. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО |  |  |

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 11 «КАТЮША» г. ВОРКУТЫ

«Быдсяма челядьöс видзанiн 11 №-А «Катюша» школаöдз велöдан муниципальнöй

сьöмкуд  учреждении  Воркута к.

169912, Республика Коми, , г. Воркута, ул. Димитрова, д.16 тел. 6-53-02

e-mail: mdou11-vorkuta@mail.ru

ПРИКАЗ

31 декабря  2013г.  					       				                № 297

О внедрении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11» г. Воркуты.

В целях обеспечения внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по внедрению ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11» г. Воркуты на 2014 – 2015 годы (Приложение № 1).

2. Старшему воспитателю Рюминой Т.В.:

2.1. Предоставить в отдел информационно-методического сопровождения дошкольного образования копию утвержденного плана-графика по внедрению ФГОС ДО на 2014 – 2015 годы в срок до 1 февраля 2014 года.

2.2. Обеспечить научно-методическое и информационное сопровождение внедрения ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11» г. Воркуты.

3. Администратору сайта Храповой И.Б. обеспечить размещение утвержденного плана – графика мероприятий по внедрению ФГОС ДО на сайте дошкольного учреждения. Срок: до  1 февраля 2014г.

4. Руководство и контроль внедрения ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11» г. Воркуты, а также контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Заведующий                                                                          С.Е. Осипенкова

с приказом ознакомлены:

старший воспитатель                                                            Т.В. Рюмина

администратор сайта                                                             И.Б. Храпова